## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 4 | 15 | 3
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 7 | 1921 | 384.2
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 727 | 145.4
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 3 | 6 | 1.2
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Green Roots
| Integrantes: | Kevin Alejandro Santillan Peñate
Karina Aguado Aguirre
Axel Adair Rodríguez Hernández
Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo
Francisco Jesús Jiménez Elizondo
| % Progreso Proyecto | 40%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login con perfiles, voluntarios,gobierno y administrador por el lado web | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Axel Adair Rodríguez Hernández | Apoyo: Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo,Karina Aguado Aguirre
Req 02 | Creacion y conexión con la base de datos (firebase) | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo
Req 03 | Pantalla de Login con perfiles, voluntarios,gobierno y administrador por el lado Movil | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Francisco Jesús Jiménez Elizondo
Req 04 | Conexión con aplicación web y movil | Terminado | 1 | Sprint #2 | Alta | Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo | Apoyo: Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo,Karina Aguado Aguirre
Req 05 | Creacion de pantalla principal (Voluntario ) por el lado web | En Progreso | 360 | Sprint #2 | Alta | Axel Adair Rodríguez Hernández | Apoyo: Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo,Karina Aguado Aguirre
Req 06 | Creacion de pantalla principal (Gobiernos) por el lado web | En Progreso | 360 | Sprint #2 | Alta | Axel Adair Rodríguez Hernández | Apoyo: Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo,Karina Aguado Aguirre
Req 07 | Creacion de pantalla principal (Administrador) por el lado web | En Progreso | 360 | Sprint #3 | Alta | Axel Adair Rodríguez Hernández | Apoyo: Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo,Karina Aguado Aguirre
Req 08 | Creacion de pantalla principal (Administrador) por el lado Movil | En Progreso | 360 | Sprint #2 | Alta | Francisco Jesús Jiménez Elizondo
Req 09 | Creacion de pantalla principal (Voluntario) por el lado Movil | En Progreso | 360 | Sprint #2 | Alta | Francisco Jesús Jiménez Elizondo
Req 10 | Creacion de pantalla principal (Gobierno) por el lado Movil | En Progreso | 360 | Sprint #3 | Alta | Francisco Jesús Jiménez Elizondo
Req 11 | Construcion del aurduino con dos sensores | Pendiente | 120 | Sprint #2 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate | Apoyo: Karina Aguado Aguirre
Req 12 | Conexión de arduino con pagina web | Pendiente | 6 | Sprint #3 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate | Apoyo: Karina Aguado Aguirre
Req 13 | Realizacion de pruebas de los sensores | Pendiente | 1 | Sprint #3 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate | Apoyo: Karina Aguado Aguirre
Req 14 | Realizacion de pruebas pagina web (Datos correctos de los sensores) | Pendiente | 1 | Sprint #4 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate | Apoyo: Karina Aguado Aguirre
Req 15 | Realizacion de pruebas Aplicación Movil (Datos correctos de los sensores) | Pendiente | 1 | Sprint #4 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate | Apoyo: Karina Aguado Aguirre
Req 16 | Planeacion y Diseño de videojuego | Terminado | 4 | Sprint #1 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate Karina Aguado Aguirre Axel Adair Rodríguez Hernández Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo Francisco Jesús Jiménez Elizondo
Req 17 | Desarrollo de videojuego | En Progreso | 360 | Sprint #2 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate Karina Aguado Aguirre Axel Adair Rodríguez Hernández Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo Francisco Jesús Jiménez Elizondo
Req 18 | Testing videojuego | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Alta | Kevin Alejandro Santillan Peñate Karina Aguado Aguirre Axel Adair Rodríguez Hernández Cristian Gilberto Ruiz Delgadillo Francisco Jesús Jiménez Elizondo
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia